|  | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০২০ (১ম কোয়ার্টার) | পরিশিষ্ট ক |
| --- | --- | --- |

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম: পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।

| কার্যক্রমের নাম | কর্মসম্পাদন সূচক | সূচকের মান | একক | বাস্তবায়নেরদায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০১৯-২০২০ |  | মন্তব্য |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন | ১ম কোয়ার্টার | ২য় কোয়ার্টার | ৩য় কোয়ার্টার | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট অর্জন | অর্জিত মান |  |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা………………………………..৮ |
| ১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা | সভা অনুষ্ঠিত | ৪ | সংখ্যা | সদস্যসচিব (নৈতিকতা কমিটি) | ৪ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ১ | ১ | ১ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ |  |  |  |  |  |  |
| ১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ৪ | % | সদস্যসচিব (নৈতিকতা কমিটি) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন……………………..…. ১০ |
| ২.১ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা | অনুষ্ঠিত সভা | ২ | সংখ্যা | সদস্যসচিব (নৈতিকতা কমিটি) | ১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ১ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.২ অংশীজনের অংশগ্রহণে সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন | বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত | ২ | % | সদস্যসচিব (নৈতিকতা কমিটি) | ১ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ১০০% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ২.৩ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে চাকরি সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) | ১৪৪ জন (৬টি ব্যাচ) | লক্ষ্যমাত্রা | ৮৭ জন | ৭২ জন |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৮৪ জন |  |  |  |  |  |  |
| ২.৪ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন | প্রশিক্ষণার্থী | ৩ | সংখ্যা | যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) | ৭২ জন (৩টি ব্যাচ) | লক্ষ্যমাত্রা | ৮৭ জন |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৮৪ জন |  |  |  |  |  |  |
| ৩. শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়েল প্রণয়ন/সংস্কার/হালনাগাদকরণ ও প্রজ্ঞাপন/পরিপত্র জারি………….১০ |
| ৩.১ SDG Data disaggregation সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রণয়ন | পুস্তিকা তৈরি | ৫ | তারিখ | উপসচিব, SDG সেল | ৩০/০৬/২০২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩০/০৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৩.২ জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২১ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সেন্সাস ম্যানুয়াল-২০২০ প্রকাশ | ম্যানুয়াল তৈরি | ৫ | তারিখ | উপসচিব (উন্নয়ন-১) | ৩০/০৬/২০২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪. ওয়েবসাইটে সেবাবক্স হালনাগাদকরণ..................................৮ |
| ৪.১ সেবা সংক্রান্ত টোল ফ্রি নস্বরসমূহ স্ব স্ব তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকরণ | তথ্য বাতায়নে দৃশ্যমানকৃত | ১ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৪.২ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে শুদ্ধাচার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/০৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ৩১/১২/১৯ | ৩১/৩/২০ | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৩ স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ | হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ১ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩১/০৩/২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৩১/০৩/২০ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৪ স্ব স্ব ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | সেবাবক্স হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/০৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ৩১/১২/১৯ | ৩১/৩/২০ | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৪.৫ স্ব স্ব ওয়েবসাইটের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) সেবাবক্স হালনাগাদকরণ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদকৃত | ২ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/০৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ৩১/১২/১৯ | ৩১/৩/২০ | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা……………………………..৬ |
| ৫.১ উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ | উত্তম চর্চার তালিকা প্রেরিত | ৩ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২৮/০৭/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৫.২ বাংলাদেশ জাতীয় ডিজিটাল আর্কিটেকচার-এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ২ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩১/০৩/২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৩১/০৩/২০ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৫.৩ জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭-এর বিধি ৪ অনুসারে “ডেজিগনেটেড অফিসার” নিয়োগ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ | “ডেজিগনেটেড অফিসার” নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ১ | তারিখ | সিনিয়র সহকারী সচিব (ত. ব্য.-২) | ৩১/০৩/২০ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  | ৩১/০৩/২০ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ৬. প্রকল্পের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...........................৯ |
| ৬.১ প্রকল্পের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদন | অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা | ২ | তারিখ | উপসচিব (উন্নয়ন-১) | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ০৬/০৮/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৬.২ এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি | অগ্রগতির হার | ১ | % | উপসচিব (উন্নয়ন-১) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ২০% | ৩০% | ৬০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৪.২২ % |  |  |  |  |  |  |
| ৬.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিদর্শন/ পরিবীক্ষণ | দাখিলকৃত প্রতিবেদন | ৩ | সংখ্যা | উপসচিব (উন্নয়ন-১) | ১০ | লক্ষ্যমাত্রা | ২ | ৩ | ৩ | ২ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ২ |  |  |  |  |  |  |
| ৬.৪. প্রকল্প পরিদর্শন/পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | বাস্তবায়নের হার | ৩ | % | উপসচিব (উন্নয়ন-১) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৭. ক্রয়ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার...................৭ |
| ৭.১ পিপিএ ২০০৬-এর ধারা ১১(২) ও পিপিআর ২০০৮-এর বিধি ১৬(৬) অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত | ৩ | তারিখ | উপসচিব (বাজেট, আর্থিক ব্যবস্থাপনা) | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৭.২ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন | ই-টেন্ডারে ক্রয় সম্পন্ন | ৪ | % | সহাকরী সচিব (প্রশাসন-২) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি শক্তিশালীকরণ………………...১১ |
| ৮.১ স্ব স্ব সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ | বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণকৃত | ২ | % | উপসচিব (প্রশাসন-১) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮.২ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন | পরিদর্শন সম্পন্ন | ২ | সংখ্যা | যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) | ৮ | লক্ষ্যমাত্রা | ১ | ২ | ৩ | ২ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১ |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৩ শাখা/অধিশাখা ও আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন | পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত | ২ | % | যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৪ সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ অনুযায়ী নথির শ্রেণি বিন্যাসকরণ | নথি শ্রেণি বিন্যাসকৃত | ২ | % | যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৮.৫ শ্রেণি বিন্যাসকৃত নথি বিনষ্টকরণ | নথি বিনষ্টিকৃত | ৩ | % | যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৯. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম……………..১৫ (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যুনতম পাঁচটি কার্যক্রম) |
| ৯.১ বিদেশ ভ্রমনে মনোনয়ন প্রদানের সবিধার্থে Overseas Tracker চালুকরণ | Website-এ Overseas Tracker Upload করণ। | ৩ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৯.২ পরিসংখ্যানগত হালনাগাদ তথ্য বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য Bangladesh Statistics App তৈরি | Apps তৈরি | ৩ | তারিখ | সিস্টেম এনালিস্ট | ৩০/০৯/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৩ মাসিক সমন্বয় সভার কার্যপত্র প্রস্তুতের জন্য বিভিন্ন অধিশাখা/শাখা-এর অগ্রগতি প্রতিবেদন সহজে পাওয়ার জন্র google docs-এর ব্যবহার | google doc. এর ব্যবহার | ৩ | % | উপসচিব (প্রশাসন-১) | ১০০% | লক্ষ্যমাত্রা | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ১০০% |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৪ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের আওতাধীন জেলা/উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের তথ্য হালনাগাদকরণ | তথ্য হালনাগাদকরণ | ৩ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/৬/২০২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ৩১/১২/১৯ | ৩১/৩/২০ | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ৯.৫ পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সার্কুলারগুলি হালনাগাদকরণ | সার্কুলার হালনাগাদকরণ | ৩ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/৬/২০২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ৩১/১২/১৯ | ৩১/৩/২০ | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ১০. শুদ্ধাচার চর্চার জন্য পুরস্কার প্রদান..............................৫ |
| ১০.১ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান | প্রদত্ত পুরস্কার | ৩ | তারিখ | উপসচিব (অডিট ও সমন্বয়) | ১৫/০৬/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা |  |  |  | ১৫/০৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন |  |  |  |  |  |  |  |
| ১০.২ আওতাধীন/অধস্তন কার্যালয়ে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত ৩২১১১০১ কোডে অর্থ বরাদ্দ | অর্থ বরাদ্দকৃত | ২ | তারিখ | উপসচিব (বাজেট) | ৩১/০৭/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩১/০৭/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩১/০৭/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ১১. অর্থ বরাদ্দ....................................................................৩ |
| ১১.১ শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অর্ন্তভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ | বরাদ্দকৃত অর্থ | ৩ | লক্ষ টাকা | যুগ্ম সচিব (বাজেট) | ১৫ লক্ষ | লক্ষ্যমাত্রা | ৫ লক্ষ | ৩ লক্ষ | ৩ লক্ষ | ৪ লক্ষ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৫৬০২৮০/- |  |  |  |  |  |  |
| ১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন…………………………….৮ |
| ১২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৯-২০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | প্রণীত কর্ম-পরিকল্পনা দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | উপসচিব (প্রশাসন-১) | ০৩/০৭/১৯ | লক্ষ্যমাত্রা | ০৩/০৭/১৯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৬/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ১২.২ নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ | ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত | ২ | তারিখ | প্রোগ্রামার | ৩০/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ৩১/১২/১৯ | ৩১/৩/২০ | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |
| ১২.৩ আওতাধীন দপ্তর/সংস্হা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান | ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত | ৪ | তারিখ | উপসচিব (অডিট ও সমন্বয়) | ৩০/৬/২০ | লক্ষ্যমাত্রা | ৩০/০৯/১৯ | ৩১/১২/১৯ | ৩১/৩/২০ | ৩০/৬/২০ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | অর্জন | ৩০/০৯/১৯ |  |  |  |  |  |  |